宁夏医科大学公共卫生与管理学院文件

宁医公管院发〔2018〕6号

公共卫生与管理学院本科教学工作审核评估

校内自评整改方案

根据学校《宁夏医科大学本科教学工作审核评估校内自评整改方案》（宁医评建字[2018]2号）文件精神及专家在我院检查中发现的问题，学院高度重视，3月29日召开党政联席会议，认真学习学校整改方案，明确了学院本科教学工作审核评估整改任务及措施，学院成立领导小组，形成了整改方案。

- 领导小组

组长：张毓洪

副组长：乔慧、杨建军、梁勇、韩炜

成员： 教学办、院办、学生办、科研办、各学系、实验中心

二、整改工作的主要任务和措施

（一）学院自评报告

进一步凝练和润色，核实统一教学数据。

责任领导：张毓洪、乔慧；责任部门：教学办

（二）教学

1.PPT汇报:熟悉自评报告，汇报内容要抓住学院的特点，确保与自评报告相一致；抓住重点介绍；汇报要围绕审核评估的项目、要点、要素准备PPT，注意条理性、战略性、规划性和建设与发展性，站位要高；

责任领导：张毓洪、乔慧，责任部门：教学办

2.专家考察：实验中心考察、学系开展教研活动的汇报，要规范，条理清楚，与自评报告和评估要点相一致，要有相应的支撑材料；

责任领导：杨建军、乔慧；责任部门：各学系、实验中心

3.备查材料：党政联系会研究教学的工作记录必须完整、详细，要体现学院为教师发展所做工作，在青年教师培养上制定规划，师资队伍的待遇及激励机制，如攻读学位、培训情况、培训学时等，要进行梳理；学院的年度计划、总结和培养方案要放在备查材料中；

责任领导:张毓洪；责任部门：学院办公室

4.专家访谈：每个专家考察的侧重点不同，专家会从院系领导中了解和印证学校的相关数据，学院领导须记清学校自评报告中的相关数据，梳理成一个数据一览表；

责任人：张毓洪，乔慧、杨建军、梁勇、韩炜

5.教师座谈会：全体教师认真学习《宁夏医科大学本科教学工作评估手册-基础知识》和《宁夏医科大学本科教学工作评估手册-校情知识》，要以个人或个人所在系来谈学院在教师发展中做了哪些工作，要印证学校的培养目标、教师发展、服务、质量保障等方面所做的工作；

责任领导：张毓洪；责任人：全体教师

6.学生座谈会：全院学生认真学习《宁夏医科大学本科教学工作评估手册-校情知识》，学生要明确学校是如何培养各专业学生的，要明确培养目标是如何在教学中体现的，实验课如何上才能体现培养目标，学校在学生成长成才中做了哪些工作；

责任领导：张毓洪；责任人：全体教师

7.师资队伍：学院生师比、年龄结构、学缘结构、教授上课情况统计；教师的发展与服务中要体现青年教师培养规划，一对一培养，在教学方法中老带新情况；科研能力的培养情况；要明确实验技术队伍的情况，所占比例；

责任领导：乔慧；责任部门：教学办、各系，实验中心

8.教学资源：学院仪器设备值，生均实验室面积，教学用房设备值；专业实验室建设的情况；课程资源中必修、选修课程目录；教学方法的改革情况；在线开放课程、网络课程情况，翻转课程实施情况；在合作办学中，捐赠的教学资源、社会资源情况；

责任领导：乔慧、杨建军；责任部门：教学办、各系、实验中心

9.培养过程：培养方案的制订、修订、执行利益方参与情况，必修、选修各占比情况；教学改革情况；

责任领导：乔慧；责任部门：教学办

10.学生发展：分析医师资格证考试通过率低的原因，采取的措施；学生的录取分数、报到率，学生管理机构的情况，辅导员配备情况，大学生科研项目立项数；在学生就业方面所做工作；

责任领导：张毓洪、韩炜；责任部门：学生办、各系

11.质量保障体系：听课、督导、评教等环节采取措施；要将评教（评教师教学）、评学（评学生学习）、评管（评教学管理人员管理），三者结合，收集到的信息，及时进行反馈情况；

责任领导：乔慧；责任部门：教学办、各系

完成时间：2018年4月10日

（三）试卷与毕业论文（设计）

1.试卷的命题质量不是很高，主要偏向于记忆力的考题，分析、解决问题的考题偏少；

2.试卷分析的有效利用的支撑不够，试卷的评价以及反馈等方面有待改进，试卷评价以及反馈信息可以共享到信息化网站上，试卷的分析有点流于形式，没有切中要害，增加试卷的信度、效度分析，试卷分析内容要充实，针对性强；

3.考试资料管理中增加考程安排以及监考教师的培训情况的记录，注意考试卷和备用卷、A卷和B卷的区分；

4.平时成绩要有依据，形成性和过程性评价中标准要突出。

责任领导：张毓洪、乔慧；责任单位：教学办、各学系

完成时间：2018年4月10日

（四）教学过程与教学文件、资料归档整理

1.要加强课堂教学与实验教学的过程管理中的相关文档，（集体备课、教师与学生反馈意见等）收集、整理、分类并归档；

责任领导：乔慧；责任部门：教学办、各系

2.明确实践教学基地入选的资格，签订相应协议；代教老师聘用资格要符合学校学生培养的要求；培养效果的反馈和评价要有记录；

责任领导：乔慧；责任部门：教学办、各实践教学基地

3. 实验室、学系、行政办公室制度上墙；实验室需要配备护目镜、洗眼器等保证学生安全的器材；大型实验仪器的使用流程要明确，使用记录要完整；实验室要围绕着利用和开放做文章，试验室是否有相应的防护制度及设备的使用流程。学生做实验的防护措施是否齐全，实验废弃物的处理办法是否清晰；

责任领导：杨建军；责任部门：院办、教学办、各学系、实验中心

4.专家听课时要注意：教师上课时是否围绕培养目标进行，教学改革要在专家听课时进行展示，如具体采用PBL、TBL或其他方式教学要在课堂上体现；上课的基本要素应注意，如：如何导入课程内容，如何进行小结，教学方法如何，与学生的互动等，切忌出现不按教案来或不带教案的情况；要有明确而独立的质量标准，同行评教、学生评教需有记录、有反馈；教师的科研能力、获得奖励、文章的发表及科研对教学的反哺作用应都体现。

责任领导：张毓洪、乔慧；责任单位：教学办、科研办、各系

完成时间：2018年4月18日

三、工作要求

（一）加强领导。根据学校本科教学工作审核评估方案安排，学院领导和各部门主任为第一责任人，明确职责，细化分工，责任到人，确保整改工作落地生根，抓出成效；

（二）加强培训。充分调动全院教职工力量，人人参与评估，人人熟知评估，针对薄弱环节，加强培训，熟知评估知识，规范专家组进校考察的各项工作流程；

（三）加强协调。学院各部门通力合作，互相配合，对整改工作中遇到的困难和问题要及时沟通，积极主动协调解决，共同推进整改工作任务的落实；

（四）加强落实。各部门本着以评促改的原则 ，围绕以上问题整改落实。

（五）加强督查。各学系要对教学档案管理、试卷、毕业论文（设计）进行互查，最后由教学办验收检查。互查具体分配为：流行病与卫生统计学系和职业卫生与职业医学；营养与食品卫生系和卫生化学系；儿少卫生与健康教育系与卫生经济系；管理系与卫生政策系。

附：公共卫生与管理学院迎接本科教学审核评估阶段工作进度安排表

公共卫生与管理学院

2018年4月4日

公共卫生与管理学院迎接本科教学审核评估

阶段工作进度安排表

| 阶段和 时间 | 工作内容 | 资料内容 | 资料提供部门 | 参与人员与被考察人员 | 部门负责人和 材料准备人 | 责任 院领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一 阶段 3.29- 4.10 4月11日 （星期三）下午学院检查：关于整改方案中涉及内容的资料准备，解说内容要形成文字版） | 动员宣传， 资料印发， 要求学习 | 1.自评报告 | 教学办 | 学院领导 每人一册 （6人） | 张鹏举 | 张毓洪 乔慧 |
|  |  | 2.校审核评估学习手册 | 教学办 | 学院所有老师 | 张鹏举 | 张毓洪 |
|  |  | 3.学生必知必会知识 | 学生办 | 所有学生 | 李雯 | 韩炜 |
|  | 资料准备 考察准备 | 4.院长汇报资料和PPT： 4月10日前提交大学评建办 | 教学办 | 学院院长 汇报 | 王惠群 | 张毓洪 乔慧 |
|  |  | 5.各系教研活动资料 | 教学办 | 所有系上课老师、特色教学开展老师 | 各系主任 | 乔慧 |
|  |  | 6.办公室准备资料：党政联席会记录、年度计划总结、学院教学相关的基础数据。 | 办公室 | 办公室、所有院领导 | 郑建斌 | 张毓洪 |
|  |  | 7.教学办准备资料：教学资源、专业实验室建设、课程资源、在线课程、网络课程、翻转课程、合作办学资源捐赠和社会资源。 | 教学办、实验中心 | 教学办、所有院领导， | 张鹏举 赵海萍 汪岭 | 乔慧 杨建军 |
|  |  | 8.学生办准备考察资料：医师资格通过率问题分析、学生管理问题、就业等方面问题和材料。 | 学生办 | 学生办、所有院领导， 重点为院长和主管教学副院长 | 李雯 | 韩炜 |
|  |  | 9.教学办准备质量保证体系资料：听课、督导、评教环节资料。 | 教学办 | 教学办、所有院领导，各系 | 张鹏举 | 乔慧 |
|  |  | 10各系试卷和考试资料：（原始资料、文字解释资料）；课堂和实验教学过程管理：（集体备课、教师学生反馈）收集、整理、分析、归档。 | 教学办 | 各系 实验中心 | 张鹏举 各系主任、实验中心主任 | 乔慧 杨建军 |
|  |  | 11.制度上墙：实验中心、教研室、行政办公室 见整改方案。 | 办公室 | 所有系、实验中心、行政办公室 | 郑建斌 | 杨建军 |
|  |  | 12.实验中心和补全实验记录，准备专家提问资料。 | 教学办 | 实验中心 | 张鹏举 汪岭 | 杨建军 |
|  |  | 13.明确实践教学基地入选的资格，签订相应协议；代教老师聘用资格要符合学校学生培养的要求；培养效果的反馈和评价要有记录； | 教学办 | 各实践教学基地 | 张鹏举 | 乔慧 |
| 第二 阶段 4.11- 4.17 4月18日 （星期三）下午学院进行所有人员考核；学生由班级进行考试 | 访谈内容 要点考试 | 1.院长访谈： 对照自评 报告，吃透指标 |  | 学院领导 访谈重点是院长和教学副院长 |  | 张毓洪 |
|  |  | 2.全体师生访谈：（掌握学校和学院知识点） | 教学办 | 学院所有老师 | 张鹏举 | 张毓洪 乔慧 |
|  |  | 3.教师座谈会： （围绕访谈内容提前准备解说内容） | 教学办 | 所有老师 | 张鹏举 | 乔慧 |
|  |  | 4.学生座谈会： | 学生办 | 所有学生 | 李雯 | 韩炜 |
| 第三 阶段 4.19- 4.20 4月20日 （星期五） 下午学院教学办进行迎评督导 | 迎评督导 | 迎评各项工作准备 | 教学办 | 各行政办公室学系、实验中心 | 张鹏举 各系主任 | 张毓洪 乔慧 |