预防医学重点建设专业五年年建设规划及年度计划

根据《自治区教育厅办公室关于立项建设“十三五”自治区重点专业建设的通知》宁教(高办[2015]109号)的要求，批准预防医学专业为自治区“十三五”重点建设专业，为了更好的建设预防医学专业，为国家和社会培养更多的高层次应用型预防医学医学专业人才，特制定本规划。

一、指导思想

全面贯彻党的教育方针，树立现代教育理念，引进先进教育思想，将创新精神和实践能力培养的理念贯穿于专业综合改革的全过程中。以人才培养模式改革为主线，以教师队伍建设为重点，以教学内容及课程体系改革、实践教学改革为重要抓手，以教学管理改革为支撑，着力打造专业特色，深化专业综合教学改革和专业建设，全面提高本科人才培养质量。

二、总体目标与具体目标

（一）总体目标

按照“围绕区域经济社会发展的需求，遵循高等教育规律，突出宁夏回族区域特色，培养具有创新精神和实践能力的预防医学应用型高级专门人才”的发展定位。以学科发展为依托，以队伍建设为重点，以培养高质量人才为目标，积极更新教育教学理念，加快构建创新人才培养模式和课程体系，促进预防医学专业特色建设与教学改革协调发展。把预防医学专业建设成为：专业建设理念领先，人才培养模式先进，师资力量雄厚、结构合理，教学条件优良，培养品格、知识、能力协调发展的富有创新精神和实践能力的应用型人才，把预防医学建设成为西部一流、国内有一定影响的品牌专业。

（二）具体目标

1、人才培养模式

紧密结合社会需求与发展，进一步调整和优化人才培养模式和人才培养方案，充分借鉴国内外预防医学人才培养模式，对人才培养方案进行系统改革，突出知识、能力和素质培养，构建“一个突出”、“二个结合” “四个平台”的新的应用型人才培养模式。

2、教学团队建设

（1）通过培养、聘请和引进，建立起以学科带头人和骨干教师为重点，适应培养高技能应用人才要求的具有“双师”结构的教学队伍。

（2）围绕专业核心课程群，以优秀教师为带头人，力争在3～5年内建设1～2个热爱本科教学、改革意识强、结构合理、团结协作、教学质量高的自治区级优秀教学团队。

（3）通过“教学研究、科学研究实践”的教师培养体系，培养名师，在重点专业建设期内培养1～2名自治区级教学（塞上）名师，申报建设1个国家级教学团队，建成1个自治区级教学团队。

3、课程与教学资源建设

（1）根据职业岗位需求，建立理论与实际紧密结合，有利于培养学生创新意识、专业技术应用能力、分析和解决问题能力的课程体系与教学内容。

（2）根据学校定位和人才培养目标，突出课程与教学资源建设，形成与拔尖和创新人才培养模式相适应的专业核心课程群。

（3）以精品课程网站为依托，借助慕课、微课等平台和手段，提供更加丰富的教学资源。

4、教学方式方法改革

深化教学研究、更新教学观念，注重因材施教、改进教学方式，完善教学手段。大力倡导教师根据课程类型、教学内容、教学对象的不同，积极探索并灵活运用各类教学方法，积极推行启发式、探究式、讨论式、参与式教学法，稳步推行预防医学专业主干课程PBL教学、CBL教学，探索微课、慕课教学法、模拟实训教学法等新的教学方式方法，充分调动学生的能动性、自主性和创造性，实现教与学和谐统一。促进科研与教学互动，引导学生早期参与科研实践，及时把科研成果转化为教学内容。使学生能将所学理论与实践相结合，提高创新精神和实践应用能力。

5、强化实践教学

（1）加强实践教学模式和管理模式的创新与规范。

在实践教学管理过程中做到“三个五统一”,通过“三步走”的方式认真抓好实习环节, 按照“三结合、六环节”的实践教学模式以及“三线”实践教学管理模式，培养具有创新精神和实践能力的预防医学应用型专业人才。

（2）加强实验室建设，重组实验教学内容。

加强区级实验教学示范中心内涵建设，使之成为教学环境良好、仪器设备先进、配套齐全、功能完善的现代化实验教学平台，不断巩固和完善现有实践教学体系，压缩“验证性”实验教学学时，增加“综合性、设计性、研究性”实验教学比例，以满足与创新人才培养相适应的实验教学体系。

（3）加强教学实践基地建设。

在加强现有教学实践基地建设的同时，进一步拓展新的教学实践基地。与基地联合开展科研工作，拓宽实习实训基地的功能，以满足学生科研、实习、实训需要，营造职业氛围，使之成为集教学、科研、培训、实习实训为一体的产学研基地。

6、教学管理改革

（1）加强教学管理队伍建设。

通过对教学管理人员的选拔、培训和培养，逐步形成一支队伍稳定、综合素质高、服务意识强的管理队伍。

（2）建立和完善教学管理制度，形成新的教学管理机制。

构建创新教育管理模式，坚持人本管理理念，根据高等教育教学改革的现实需要，进行教学管理体系和教学管理模式的改革，建立“校、院、系”三级管理体系，形成分工明确、运行有效、工作到位的教学管理机制。更新教学管理理念，加强教学管理过程，全面充实和完善各项教学管理制度。

（3）完善课程教学质量监控体系。

建立激励与制约相结合的专业质量管理机制，形成“立体”的教学质量监控网络和师生共同参与的教学督查与反馈调控机制，改革创新学生评教和教师评学制度，确保教学质量评价的合理性和可操作性，形成有利于教学团队静心教书、潜心育人，有利于学生全面发展和个性发展相辅相成的管理制度和评价方法。

三、五年工作计划

（一）2016年

1、专业人才培养

1）按照学校对于培养方案修订的整体要求，认真做好2016级本科人才培养方案的优化和修订的准备工作，制定预防医学专业人才培养方案修订调研计划，并赴相同类型兄弟院校进行学习交流，进一步优化完善培养方案；

2)每年邀请5位区外专家、10位区内专家结合个人发展、工作实践和专业进展，为本科生开设讲座；

3）组建6个学生兴趣小组、在开展丰富课外实践活动，提高学生实践能力及专业认同感；与自治区疾病预防控制中心合作完成预防医学专业执业能力培训和技能比赛方案，举办2012级预防医学专业公卫执业技能大赛；

4)每年支持3～5个团队进行假期社会实践，完成社会实践报告。

2、师资队伍建设

1）选派2名教师到国内知名高校进行为期6月的培训、2名学科带头人和骨干教师到境外参加短期的与教学相关交流或培训活动；以促进其教学能力、科研水平的提高。

2）鼓励老师参加国内关于教学的相关学术会议，了解专业发展新进展、教学新理念；

3)加强“双师型”教师队伍建设；整合组建流行病与卫生统计学、职业卫生与环境卫生学、营养与食品卫生学、儿少卫生与健康教育学、卫生化学、社会医学与卫生事业管理学六个教学团队。

3、课程与教学资源建设

1)组织完成《公共卫生常用技能》、《公共卫生与预防医学案例》教材试用稿编写，组织专家论证，形成第一版教材；

2）利用学校资源与平台完成共享移动学习平台建设，形成集教学案例库、教学媒体库、课件与网络课程库、文献库、公共卫生资源索引库等在内的教育教学信息资源库；

3）对照执业医师考试大纲要求，完成专业课程教学大纲和实验大纲的修订；

4）加大PBL、案例教学在专业课程中的应用，逐步开《职业卫生与职业医学》微课教学；

5）教师参与2部规划教材的编写。（人民卫生出版社、科学出版社、高等教育出版社等）。

4、教学方式方法的改革

邀请校内外专家针对预防医学专业教学改革进行充分论证，学院形成整体设计与要求，以教学团队为单位承担不同的教学方法和内容的改革。

5、实践教学

1）建设改造一个标准案例讨论室；

2）安排完成2011级预防医学专业专业实习及毕业论文，论文的答辩、优秀论文交流评选及奖励；对近五年的预防医学专业论文进行分析，进一步完善预防医学专业毕业论文的环节、规范及统一格式；完成各实践基地带教教师的遴选及培训。

6、教学管理

1）制定相关教学制度；由教学经验丰富、受学生欢迎的老师组建学院的教学督导组，督导组每学年至少听取一次学院每位老师理论或实践课；要求各系每学期至少达到两次集体备课，教学督导组要参加；每学年综合校教学督导组、院教学督导组、学生评教的成绩来进行教学考核；

2）每学期举行一次教学公开课；开展青年教师教案评比、课件制作评比、授课技巧评比等教学基本功比赛，并积极筹备并召开学院每两年一次的教学研讨会。

具体经费预算：

| 序 号 | 支出科目 | 金额 (万元) | 计算根据及理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业人才培养 | 14.0 | 培养方案的修订、专家讲堂、学生社会实践、执业技能比赛;赴相同类型兄弟院校进行学习交流等。 |
| 2 | 师资队伍 | 7.8 | 教师参加教学能力、科研的培训；参加国内教学相关学术会议等。 |
| 3 | 课程及教学资源建设 | 14.1 | 实践教材的编写；共享移动学习平台开发建设；教学大纲、实验大纲的修订及教学软件的购买等。 |
| 4 | 教学方式方法 | 4.8 | 开展案例、PBL等教学法及教学资料的开发及教改论文发表等。 |
| 5 | 实践教学 | 7.5 | 建设改造案例讨论室；优秀本科生论文交流评选及奖励；各实践基地带教教师的遴选及培训等。 |
| 6 | 教学管理 | 1.3 | 开展青年教师教案评比及教学研讨会等。 |
| 7 | 其他 | 0.5 |  |
| 合计 |  | 50.0 |  |

（二）2017年

1、专业人才培养

1)积极发挥教工党支部功能党小组的作用，指导学生兴趣小组开展职业、环境危害因素检测、疾病预防知识宣传等志愿服务活动；以此为基础，积极申报学校大学生实验、创业类项目；

2)举办2013级预防医学专业公卫执业技能比赛，并组队参加全国公卫执业技能比赛；

3）继续加大对学生假期社会实践的支持。

2、师资队伍建设

1）选派2名教师到国内知名高校进行为期6月的培训、2名学科带头人和骨干教师到境外参加短期的教学相关交流或培训活动；以促进其教学能力、科研水平的提高。

2）鼓励老师参加国内教学相关学术会议，了解专业发展新进展、教学新理念；

3)通过引进与培养相结合，进一步加强师资队伍建设；

4)针对完成国内外培训的老师，以召开座谈会或讲座的形式，交流经验及心得，将所学的运用于教学，要求申报相应的教学科研课题。

3、课程与教学资源建设

1)印刷《公共卫生常用技能》、《公共卫生与预防医学案例》实践教材第一版，在2013级预防医学专业学生试用；

2)进一步完善共享型移动学习平台；年末完成对两本实践教材、共享型移动学习平台学生、教师使用意见征求；

3)启动《公共卫生基础实验I》、《公共卫生基础实验II》实验教材的编写工作；

4）教师参与2部规划教材的编写（人民卫生出版社、科学出版社、高等教育出版社等）。

4、教学方式方法的改革

1）对实施一年的教学改革情况进行总结，及时发现改革过程中出现的问题；

2）完成《职业卫生与职业医学》、《流行病学》微课、《卫生化学》慕课教学，继续推进《卫生统计学》和《营养与食品卫生学》等课程的PBL、案例教学；全面实行“导师一贯制”；

3）对各教学团队承担的教学改革项目进行定期检查，对存在问题限期整改。

5、实践教学

1）和宁夏疾病预防控制中心合作建设一个公共卫生应急处置模拟室，培养对学生突发公共卫生事件应急处置能力；

2）实验中心实验室对学生开放；

3）按照新的规范和要求完成2012级预防医学专业学生的专业实习及毕业论文撰写、、答辩、评选优秀论文进行交流；

4）完成各实践基标准化建设方案；开拓预防医学实践现场，将实践课程开设到现场，并与现场开展广泛的长期合作。

6、教学管理

1）在总结经验、征求意见基础上完善教学制度；

2）举办青年教师教学能力比赛；

3）建立毕业生跟踪调查机制，追踪随访2011级毕业生的就业情况及用人单位意见。

具体经费预算

| 序 号 | 支出科目 | 金额 (万元) | 计算根据及理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业人才培养 | 11.4 | 专家讲堂；学生兴趣小组实践活动；全国执业技能比赛等。 |
| 2 | 师资队伍 | 7.8 | 教师参加教学能力、科研的培训；参加国内关于教学相关的学术会议等。 |
| 3 | 课程及教学资源建设 | 8.8 | 实践教材的编写、印刷；共享移动学习平台开发完善;赴相同类型兄弟院校就教学方式方法改革进行学习交流等。 |
| 4 | 教学方式方法 | 8.0 | 开展案例、PBL等教学法、教学资料的开发及教改论文发表等。 |
| 5 | 实践教学 | 11.0 | 建设公共卫生应急处置模拟室；优秀论文交流评选及奖励；实践基地的标准化建设等。 |
| 6 | 教学管理 | 1.0 | 青年教师教学基本功比赛 |
| 7 | 其他 | 2.0 |  |
| 合计 |  | 50.0 |  |

（三）2018年

1、人才培养

1）继续支持学生兴趣小组开展实践活动；

2）继续加大对学生假期社会实践的支持；

3）与国内知名高校建立长期的合作关系，选派学生到其学校短期游学。

4) 举办2014级预防医学专业公卫执业技能比赛，并组队参加全国公卫执业技能比赛。

2、师资队伍

1）选派2名教师到国内知名高校进行为期6月的培训、2名学科带头人和骨干教师到境外参加短期的教学相关交流或培训活动；以促进其教学能力、科研水平的提高。

2）鼓励老师参加国内教学相关学术会议，了解专业发展新进展、教学新理念；

3)通过引进与培养相结合，进一步加强师资队伍建设；

4)针对完成国内外的培训老师，以召开座谈会或讲座的形式，交流经验及心得，将所学的运用于教学，要求申报相应的教学科研课题；

5）组织申报校级团队1-2个、区级教学团队1个。

3、课程与教学资源建设

1）在征求意见的基础上完善《公共卫生常用技能》、《公共卫生与预防医学案例》实践教材，出版正式使用。

2）进一步完善共享型移动学习平台；

3）印刷《公共卫生基础实验I》、《公共卫生基础实验II》试用版；

4） 完成公卫医师执业考试试题库的购买，利用学院计算机教室资源，对学生开放，进行网上练习和模拟考试，建立适合现代考试方式的计算机模拟考试中心；

5）教师参与2部规划教材的编写。（人民卫生出版社、科学出版社、高等教育出版社等）。

3、教学方式方法的改革

1）总结经验的基础上，各教学团队根据不同教学内容，采用传统教学、微课、慕课、PBL教学相结合的教学法；

2）各教学团队积极申报校、区级教学成果。

4、实践教学

1）在案例讨论室基础上再建一个标准化案列讨论室；

2）完成2013级预防医学专业学生的专业实习及毕业论文撰写、、答辩、评选优秀论文进行交流；

3）组织校内外专家，完成各实践基地的标准化建设方案。

5、教学管理

1）举办青年教师课件制作比赛；

2）召开学院第六届教学研讨会，总结经验，改进不足；

3）追踪随访2012级毕业生的就业情况、用人单位意见，调查统计2011级毕业生公卫医师通过率调查。

具体经费预算

| 序 号 | 支出科目 | 金额 (万元) | 计算根据及理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人才培养模式 | 12.4 | 专家讲堂；学生社会实践；兴趣小组开展志愿服务费用；学生到国内知名学校游学等 |
| 2 | 师资队伍 | 7.8 | 教师参加教学能力、科研的培训；参加国内关于教学等学术会议等。 |
| 3 | 课程及教学资源建设 | 12.8 | 实践教材印刷费、出版费；赴相同类型兄弟院校就教学方式方法改革进行学习交流；购买教辅、教参及外文原版书籍等 |
| 4 | 教学方式方法 | 5.8 | 开展案例、PBL等教学法、教学资料的开发及教改论文发表等。 |
| 5 | 实践教学 | 8.5 | 改造标准案例讨论室；优秀论文交流、发表；实践基地的建设等。 |
| 6 | 教学管理 | 1.7 | 教学研讨会；青年教师课件制作比赛等 |
| 7 | 其他 | 1.0 |  |
| 合计 |  | 50.0 |  |

（四）2019年

1、人才培养

1）继续支持学生兴趣小组开展实践活动；

2）继续加大对学生假期社会实践的支持；

3）与国内知名高校建立长期的合作关系，选派学生到其学校短期游学；

4)举办2014级预防医学专业公卫执业技能比赛，并组队参加全国公卫执业技能比赛。

2、师资队伍

1）选派2名教师到国内知名高校进行为期6月的培训、2名学科带头人和骨干教师到境外参加短期的教学相关交流或培训活动；以促进其教学能力、科研水平的提高。

2）鼓励老师参加国内教学相关学术会议，了解专业发展新进展、教学新理念；

3)通过引进与培养相结合，进一步加强师资队伍建设；

4)针对完成国内外培训的老师，以召开座谈会或讲座的形式，交流经验及心得，将所学的运用于教学，要求申报相应的教学科研课题；

5）积极申报国家级教学团队。

3、课程与教学资源建设

1）在征求意见的基础上完善《公共卫生基础实验I》、《公共卫生基础实验II》，出版正式使用；

2）进一步完善共享型移动学习平台；

3）利用计算机模拟考试中心，把学生模拟考试成绩纳入到每年综合测评中。

2、教学方式方法的改革

1)以举办教学研讨会的形式，对教学改革中的经验进行总结，取得良好效果的积极予以推广；

2)对各专业课教学内容，采用不同教学方法相结合的方法教学，合理分配学时比重。

4、实践教学

1)对实践基地按照统一标准建设和考核，对不合格实践基地和带教老师引入退出机制；

2)要求完成2014级预防医学专业学生的专业实习及毕业论文撰写、、答辩、评选优秀论文进行交流；

4、教学管理：

1) 举办青年教师教学基本功比赛；

2)追踪随访2013级毕业生的就业情况及用人单位意见，调查统计2012级毕业生公卫医师通过率。

具体经费预算

| 序 号 | 支出科目 | 金额 (万元) | 计算根据及理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人才培养模式 | 12.4 | 专家讲堂；学生社会实践；兴趣小组开展志愿服务费用；学生到国内知名学校游学等。 |
| 2 | 师资队伍 | 7.8 | 教师参加教学能力、科研的培训；参加国内关于教学等学术会议等。 |
| 3 | 课程及教学资源建设 | 12.4 | 实践教材印刷费、出版费；赴相同类型兄弟院校就教学方式方法改革进行学习交流；购买教辅、教参及外文原版书籍等。 |
| 4 | 教学方式方法 | 6.8 | 开展案例、PBL等教学法、教学资料的开发及教改论文发表等。 |
| 5 | 实践教学 | 6.0 | 优秀论文交流、发表；实践基地的建设等。 |
| 6 | 教学管理 | 1.0 | 青年教师教学基本功比赛 |
| 7 | 其他 | 3.6 |  |
| 合计 |  | 50.0 |  |

（四）、2020年

1、人才培养

1）继续支持学生兴趣小组开展实践活动；

2）继续加大对学生假期社会实践的支持；

3）与国内知名高校建立长期的合作关系，选派学生到其学校短期游学。

4) 举办2015级预防医学专业学生公卫执业技能比赛，并组队参加全国公卫执业技能比赛。

2、师资队伍

1）选派2名教师到国内知名高校进行为期6月的培训、2名学科带头人和骨干教师到境外参加短期的教学相关交流或培训活动；以促进其教学能力、科研水平的提高。

2）鼓励老师参加国内教学相关的学术会议，了解专业发展新进展、教学新理念；

3)通过引进与培养相结合，进一步加强师资队伍建设；

4)针对完成国内外培训的老师，以召开座谈会或讲座的形式，交流经验及心得，将所学的运用于教学，要求申报相应的教学科研课题；

3、课程与教学资源建设

1）进一步完善共享型移动学习平台；

2）成熟的教学方法在各专业课程中得到广泛使用；

3）自编的各类实践教材在预防医学专业学生中使用。

4、教学方式方法的改革

1)以举办教学研讨会的形式，对教学改革中的经验进行总结，取得良好效果的积极予以推广；

2)积极申报区、国家级教学成果。

5、实践教学

1)对实践基地按照统一标准建设和考核，对不合格实践基地和带教老师引入退出机制;

2)完成2015级预防医学专业学生的专业实习及毕业论文撰写、、答辩、评选优秀论文进行交流；

6、教学管理

1) 青年教师教学基本功比赛；

2）举办教学研讨会，就整个实施方案进行总结，追踪随访和评价实施效果，对照实施方案，找出不足，积极改进，确保建设任务完成，发表研究论文，申报成果，并推广应用。

3)追踪随访2014级毕业生的就业情况及用人单位意见，调查统计2013级毕业生公卫医师通过率。

| 序 号 | 支出科目 | 金额 (万元) | 计算根据及理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人才培养模式 | 12.4 | 专家讲堂；学生社会实践；兴趣小组开展志愿服务费用；学生到国内知名学校游学等。 |
| 2 | 师资队伍 | 7.8 | 教师参加教学能力、科研的培训；参加国内关于教学等学术会议等。 |
| 3 | 课程及教学资源建设 | 3.4 | 赴相同类型兄弟院校就教学方式方法改革进行学习交流；购买教辅、教参及外文原版书籍等。 |
| 4 | 教学方式方法 | 5.8 | 开展案例、PBL等教学法推广、教学资料的开发及教改论文发表等。 |
| 5 | 实践教学 | 7.0 | 优秀论文交流、发表；实践基地的考核等。 |
| 6 | 教学管理 | 1.7 | 教学研讨会；青年教师的授课技能比赛。 |
| 7 | 总结经验、申报成果 | 9.9 |  |
| 8 | 其他 | 2.0 |  |
| 合计 |  | 50.0 |  |