2013年项目支出预算表填报说明

2013年，根据财政部要求，预算单位在编制下一年度预算时，要根据部门职能和事业发展规划，确定项目绩效目标。为推行自治区本级预算绩效管理，结合项目管理年活动的开展，项目支出预算编制申报表分为项目申报表、财政支出绩效目标申报表和财政支出绩效指标申报表，具体填报说明如下：

一、经济发展类和社会发展类项目申报表

（一）项目申报表

1、项目类别：根据财政项目资金情况，选择按经济发展类、社会发展类填报。

经济发展类项目是指用于支持城乡基础设施改善、交通建设、农业产业、工业产业、旅游服务业、农业综合开发、土地治理、节能减排、环境保护以及其他用于经济发展的项目支出。

社会发展类项目是指用于教育、社会保障、支农惠农、公共卫生、文体广播、保障性住房、公共安全等维护社会事业发展等方面的支出。

2、功能科目：软件自动设置，按照《2012年政府收支分类科目》和单位实际支出科目选择填报。（由财务处填写）

3、项目名称：项目名称要简单明了，清晰完整。根据具体项目名称填报，如“塞上农民新居项目”、“保障性住房项目”、“创业就业项目”等

4、归口处室：按部门预算编制归口管理的处室选择填报（由财务处填写）。

5、项目起始时间和项目终止时间：根据项目确立的具体情况填报。

6、确定为政府采购项目的，要填报政府采购预算表。

7、确定为民生项目的，要填报民生项目填报表（以自治区民生项目为准）。

8、项目分类：根据项目具体内容选择填报。

9、项目属性：根据项目具体内容分新增项目、延续项目填报。新增项目是指自治区党委、政府确定需要纳入年度预算的项目；延续项目是指以前年度已经批准，需要在本年度继续安排的项目。

10、项目特性：根据项目具体内容分经常性项目和一次性项目。经常性项目是指每年需要列入部门预算安排的项目；一次性项目是指只在某一年度列入预算的项目。

11、项目概述：简要描述项目的内容、目的、范围期限等基本情况。

12、项目立项情况：简要描述项目的立项依据、可行性、必要性等。

13、项目申报内容：简要描述项目申报的具体内容、实施时间、计划实施进度等。

（二）财政项目资金明细项目申报表（500万元以上项目）

本表反映超过500万元以上项目资金项目分配的具体资金去向。

1、项目名称：与《项目申报表》中的项目名称保持一致，要简单明了，清晰完整。

2、明细项目：指项目资金的具体组成项目，需要下达到市县的项目要明确到市县，需要下达到具体单位的项目要明确到具体单位。

3、明细项目的资金来源及金额合计与项目支出表中的一致。

（三）财政支出绩效目标申报表（500万元以上项目填报）

反映500万元以上项目所要达到的绩效目标，以项目申报附件的形式反映。作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。本表既要在部门预算编制软件中上报电子版本，又要以纸质文本随部门预算编制说明上报，作为项目审核的依据。

1、年度：编制部门预算所属年份或申报使用专项资金的年份。如：2011年编报2012年部门预算，填写“2012年”，2011年申请本年度使用的专项资金，则填写“2011年”。

2、填报单位：纸质文本加盖单位公章。

3、项目属性：分新增项目、延续项目填报。

4、主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

5、项目实施单位：填报项目具体用款单位。

6、项目负责人：填报具体项目实施单位负责人。

7、项目起始时间：填报项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

8、项目申请资金：按财政拨款和自有资金明细填报。

9、资金拨款计划：按照项目实施具体情况，项目资金计划拨款情况。

10、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。

11、项目立项情况：分别描述项目立项依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。

12、项目绩效目标：描述申报项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果。

年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

13、项目实施主要内容：按计划进度描述本年度项目具体细化的实施内容。

14、项目绩效考核指标：根据项目具体情况填报。项目共性指标分为项目决策和项目管理指标，各单位可以以《财政项目支出绩效考核指标申报表》指标内容作为参考，根据项目具体内容进一步充实。

项目个性指标分为项目效益和项目成果指标，项目效益目标反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标，各部门根据项目具体情况确定，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

项目成果指标即为项目产出指标，反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况，可进一步细分为：数量指标，反映预算部门项目实施计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门项目实施计划提供产品或服务的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门项目实施计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门项目实施计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。各部门根据项目具体情况确定，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

二、专项业务费类项目

专项业务费项目反映各部门、单位为履行职能，完成工作任务而发生的商品劳务类支出。包括：大型节会、论坛、培训项目、维修、改造、修缮项目、房屋租赁、执法办案、网络运行、设备采购等项目。专项业务费类项目原则上不增加，实行零增长。

1、项目名称、项目类别等要素的填报与经济发展类和社会发展类项目申报表口径一致。

2、项目主要内容：简要概述专项业务费支出设立的主要原因和内容。大型节会、论坛、培训项目需填报《大型节会、论坛、培训项目申报表》，对参加会议人数、举办时间、会议标准、定点饭店、特殊事项等进一步明细填报；维修、改造、修缮类项目需填报《维修、改造、修缮项目申报表》，对维修面积、建筑物年代、工程概算、维修原因、事项等进一步明细填报；房屋租赁类项目需要填报《房屋租赁项目申报表》，对租赁房屋地点、面积、租金等进一步明细填报；设备采购类项目需按资金来源填报《政府采购预算表》。

三、财政支出绩效报告

各部门在对财政项目支出按要求进行绩效评价后，需提交绩效报告，作为下一年度预算资金安排的依据，具体内容包括：

1、项目概况：包括项目单位基本情况，项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况、预期总目标及阶段性目标、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

2、项目资金使用及管理情况：对项目资金使用及管理进行说明，包括总体投入、资金来源构成、资金到位落实情况、资金管理制度、资金执行进度及相关情况分析等。

3、项目组织实施情况：对项目实施过程及管理情况进行说明，包括项目招投标情况、项目变更、调整情况、完成验收情况以及项目管理制度建设、日常检查监督情况等。

4、项目绩效情况：项目绩效目标完成情况分析，将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和持续性等方面进行量化、具体分析。

经济性分析主要是对项目成本控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

5、其他需要说明的问题：包括项目管理的主要经验及做法、存在的问题及建议等

6、项目评价局限性：包括实施项目绩效评价的基础数据、资料来源和依据等材料的情况，抽样调查的样本情况以及现场勘验核实等情况。